苏州工业园区教育局文件

苏园教〔2020〕23号

关于印发《苏州工业园区校外专家项目经费管理办法》的通知

各单位：

现将《苏州工业园区校外专家项目经费管理办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

苏州工业园区教育局

2020年3月6日

苏州工业园区校外专家项目经费管理办法

为进一步规范园区校外专家项目资金的使用和管理，更好地发挥财政资金使用效益，促进园区教育事业高质量发展，特制定本办法。

一、经费来源

校外专家项目经费（以下简称该项经费）是指园区财政经费中每年安排的用于园区教育局各直属教育单位聘请校外专家的资金。

二、使用和管理原则

（一）规范使用原则。该项经费在申请和使用时，必须认真对照《苏州工业园区中小学（幼儿园）校外专家进校园实施意见》（苏园教〔2014〕5号），严格按照文件规定的专家遴选要求和条件、使用范围等，按照“基础教育阶段学校的聘请校外专家总数不低于学校专任教师总数的5%”的要求，科学测算本单位专家需求数量，规范合理申请和使用该项经费。

（二）突出重点原则。该项经费在申请和使用时，要坚持“突出重点”“效益显著”原则，从拓宽学校用人渠道、优化队伍结构，进一步丰富学校课程建设，发展学生兴趣特长角度出发设定校外专家项目，提高资金使用效益。

（三）专款专用原则。该项经费使用项目一旦确定，不得随意改变用途。该项经费原则上不予跨年结转。

三、管理职责

教育局是该项经费的主管部门，负责该项经费的统筹管理，提出年度预算建议，确定年度该项经费的使用管理办法和项目资金分配，组织该项经费支持项目的申报、评审等，对该项经费支持项目的实施情况进行指导、监督、验收和绩效管理。

四、使用对象

园区教育局各直属教育单位。

五、使用范围

该项经费主要用于学校聘请的校外专家讲课费及辅导费，重点满足综合实践和校本课程的建设与教学需要。

六、申报程序

该项经费采用项目化运作的方式，由各单位根据实际情况申报、人事师资处初审、教育局相关处室审核、教育局统筹协调后下拨使用。

（一）单位申报。每年3月份左右，人事师资处布置本年度校外专家进校园项目申报工作，要求各单位根据《苏州工业园区中小学（幼儿园）校外专家进校园实施意见》（苏园教〔2014〕5号），制定本单位校外专家聘请计划，同时根据《实施意见》规定的“基础教育阶段学校聘请的校外专家总数不低于学校专任教师总数的5%”要求，结合上一年度本单位实际聘请校外专家数量和经费使用情况，科学测算本年度校外专家数量和经费预算。校外专家进校园项目上报实施方案中必须包含授课专家个人信息、授课方案、校外专家课时量、经费审批表等。校外专家实施方案须在学校内进行公示，确保实际授课专家、课时量与实际支付人员与金额保持一致。

（二）项目预审。由人事师资处测算各单位按比例应划拨金额，对各单位申报项目和经费进行预审。（1）根据人事报表专任教师数，测算全区全年拟聘请校外专家数量；（2）根据财政局下达预算，扣除应缴税金后，测算每位校外专家平均专家费用，税金另外测算并划拨；（3）根据各单位按比例测算应聘专家数及平均专家费用，测算各单位应划拨金额。

（三）项目审核。将各校上报情况及人事师资处初审情况递交教育处、政宣处等相关处室审核，相关处室审核后上报局领导审定，审定通过后完成立项。

（四）经费核拨。经项目初审、预审和审核后，按照如下原则分配资金：（1）各单位申请经费低于按比例应下拨经费的，按各单位实际需求下拨；（2）各单位申请经费高于按比例应下拨经费的，按比例进行下拨；（3）对于上一年度经费使用情况良好、绩效考核较好、项目成果显著且当年度经费尚有缺口的单位，给予适当上浮作为考核激励，激励上浮部分仅用于聘请校外专家的讲课费及辅导费；（4）考虑实际情况和需求，需要进行区域统筹、支持的项目进行适当倾斜。

（五）支出报销。各单位应严格按照项目预算和相关财务制度、本单位校外专家进校园项目管理办法等实施项目。对于该项经费的列支，应认真审核相关材料后进行支付并代缴个税，建议学校按月发放劳务费并代缴个税，如校外专家的服务合同、任教情况、课时量等作为资金拨付的重要依据。项目或经费额度原则上不予变更，因特殊原因需要变更的，应报经教育局同意后方可变更。对于需要追加经费的单位，应递交书面申请，经教育局综合审议后，通过对剩余经费调剂的方式进行下发。

（六）进度跟踪及项目验收。教育局将加强对校外专家进校园项目的过程性考核和专项审计，各单位要做好项目经费使用过程中各种台账资料的收集、整理，实现留痕管理和全过程纪实。获得校外专家项目该项经费的单位，每半年向园区教育局报告项目实施进展情况和该项经费使用情况。项目完成后，教育局将组织对单位项目实施情况进行检查验收。

七、绩效管理

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的要求，校外专家项目该项经费实行全过程预算绩效管理。

（一）编制项目经费绩效目标。申报初期，各申报单位需填报《校外专家进校园项目绩效目标申报表》。

（二）开展项目经费绩效自评价工作。年终，各单位按照预算绩效管理规定和要求，实施项目经费绩效自评价工作。各单位需填报本年度《校外专家进校园项目绩效目标自评表》。评价结果作为安排下年度预算和完善预算管理的重要依据。未实施年度绩效自评价的，原则上不安排下年度支出预算。

（三）执行绩效管理综合评价考核机制。教育局对各项目组织实施再评价或重点评价。对于绩效管理综合评价为差或不合格的项目，原则上下一年度不再受理该项目单位的项目申报。

八、监督检查

教育局负责各项目经费的考核管理，审核各单位的实施计划、进展情况和经费使用情况。

（一）进度跟踪。各单位应及时向教育局报告项目实施计划、进展情况和经费使用情况。因特殊原因无法按期完成的项目须向教育局递交延期申请报告；项目因故取消，或因不可抗力无法继续实施的项目，项目实施单位应向教育局申报项目终止，经审计后结余经费归还财政。

（二）资金管理。项目申报单位要建立该项经费台账、专项登记经费使用情况备查。专款专用，严禁截留、挪用该项经费。

（三）督查验收。项目实施单位应按有关财务规定妥善保存有关原始凭证备查，提供相应的资料等，配合主管部门做好督查验收工作。

（四）违规责任。由于项目实施单位违反相关规定导致项目延期、取消或终止的，或违反财经纪律，虚报、冒领、截留、挪用、挤占该项经费的，除由相关部门按有关规定处理外，追回申领的该项经费三年内不再受理该单位经费申请。

本办法由园区教育局负责解释。

附件1：《校外专家进校园项目聘用经费审批表》

附件2：《校外专家进校园项目绩效目标申报表》

附件3：《校外专家进校园项目绩效目标自评表》

附件1：

附件2：教育部门（校外专家进校园）项目绩效目标申报表

（20__年度）

申报单位名称：XXX                                 单位:万元

| 项目名称 |  |  | 年份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算执行情况 | 预算金额 |  | 上年度实际支付金额 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 权重 | 目标分 |
| 项目决策 | 项目决策 | 项目与学校战略目标的适应性 | 适应 | 3 |  |
|  |  | 项目立项的充分性 | 充分 | 3 |  |
| 项目管理 | 投入管理 | 预算编制偏离度 | 预算与实际支出差异小 | 5 |  |
|  |  | 执行进度 | 按照规定时间节点支付 | 10 |  |
|  |  | 资金结余率 | 经费使用充分 | 8 |  |
|  | 管理制度建设和执行 | 制度健全性 | 学校有健全制度 | 5 |  |
|  |  | 制度执行和规范性 | 100%按照制度执行 | 5 |  |
|  | 项目管理 | 支出对象符合度 | 100%按文件要求 | 5 |  |
|  |  | 支出范围符合度 | 100%按文件要求 | 5 |  |
|  |  | 支出标准符合度 | 100%按文件要求 | 5 |  |
|  |  | 项目跟踪管理情况 | 到位 | 5 |  |
| 项目绩效 | 效果（因预算安排而产生的效果） | 聘请专家不少于专任教师比例 | 5% | 5 |  |
|  |  | 校外专家丰富学校课程建设 | 定性 | 5 |  |
|  |  | 校外专家承担学校总课时比例不低于 | 5% | 5 |  |
|  | 满意度调查 | 直接受益对象满意度 | 100% | 5 |  |
|  |  | 间接受益对象满意度 | 100% | 5 |  |
| 影响力 | 包括长效机制和影响力相关指标 | 形成较为完善的校外专家项目运作流程 | 100% | 8 |  |
|  |  | 因聘请校外专家，形成较有特色和亮点的课程 | 定性 | 8 |  |

附件3：教育部门（校外专家进校园）项目绩效目标自评表

（20__年度）

申报单位名称：XXX                                 单位:万元

| 项目名称 |  |  |  | 年份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目预算执行情况 | 预算金额 | 本年度实际支付金额 | 截止6月底完成金额 | 截止9月底完成金额 | 截止12月底完成金额 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度目标值 | 权重 | 自评分 |
| 项目决策 | 项目决策 | 项目与学校战略目标的适应性 |  | 适应 | 3 |  |
|  |  | 项目立项的充分性 |  | 充分 | 3 |  |
| 项目管理 | 投入管理 | 预算编制偏离度 |  | 预算与实际支出差异小 | 5 |  |
|  |  | 执行进度 |  | 按照规定时间节点支付 | 10 |  |
|  |  | 资金结余率 |  | 经费使用充分 | 8 |  |
|  | 管理制度建设和执行 | 制度健全性 |  | 学校有健全制度 | 5 |  |
|  |  | 制度执行和规范性 |  | 100%按照制度执行 | 5 |  |
|  | 项目管理 | 支出对象符合度 |  | 100%按文件要求 | 5 |  |
|  |  | 支出范围符合度 |  | 100%按文件要求 | 5 |  |
|  |  | 支出标准符合度 |  | 100%按文件要求 | 5 |  |
|  |  | 项目跟踪管理情况 |  | 到位 | 5 |  |
| 项目绩效 | 效果（因预算安排而产生的效果） | 聘请专家不少于专任教师比例 |  | 5% | 5 |  |
|  |  | 校外专家丰富学校课程建设 |  | 定性 | 5 |  |
|  |  | 校外专家承担学校总课时比例不低于 |  | 5% | 5 |  |
|  | 满意度调查 | 直接受益对象满意度 |  | 100% | 5 |  |
|  |  | 间接受益对象满意度 |  | 100% | 5 |  |
| 影响力 | 包括长效机制和影响力相关指标 | 形成较为完善的校外专家项目运作流程 |  | 100% | 8 |  |
|  |  | 因聘请校外专家，形成较有特色和亮点的课程 |  | 定性 | 8 |  |